**Eckpunkte Jahresplanung Kirchensonntag (KiSo)**

(Stand 14.09.2020)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Was** | **Wer** |
|  | Entscheid, wo der KiSo stattfindet (eigene KG, Nachbargemeinde, Region…) |  |
|  | Reservation Kirche / Saal, ev. Saal und Küche |  |
|  | Budgeteingabe (ev. Absprache Nachbargemeinden) |  |
|  | Absprache – Kirchenchor / Musikgruppen… sicher / nach Bedarf mit dabei? |  |
|  | Absprache wer Kontaktperson für KiSo Team (im Rat, im Team) |  |
|  | Anfragen Kernteam - mit dabei? Neue?  Ev. Anfragen Verantwortung geselliger Teil |  |
|  | Wer besucht Tagung? |  |
|  | Terminumfrage (bewährt hat sich: 2 Sitzungen Okt und Nov. (zweite mit Untergruppen am selben Ort (Frist Text Zeitung, erste Infos an Chor / 3. Sitzung in ersten zwei Januarwochen (für def. Infos an weitere Involvierte) |  |
|  | Haupttermine festlegen und kommunizieren (Sitzungen, KiSo Einrichten etc.) Achtung: Kontaktpersonen Nachbargemeinden, SigristInnen, etc. mitinformieren |  |
|  | Suche nach Personen, die Fachwissen, Erfahrung im aktuellen KiSo Thema haben und ev. bereit wären einen Beitrag am KiSo zu leisten. |  |
|  | Einladung mit Traktandenliste für 1. Sitzung Kernteam versenden  (inkl. Gazette) |  |
|  | **1. Sitzung:**  - Einstieg passend zu Thema (Ideen Gazette ausprobieren, einbauen)  - Ideen sammeln – Liturgie / Beiträge / Deko / Rahmenprogramm  - Ev. Entscheid Einbezug Musikgruppen u.ä. / Gastbeiträge aus Voranfragen etc.  - Aufteilung Verantwortlichkeiten Kernteam (ev. 2 Untergruppen mit Schwerpunkten bilden (1= Liturgie & Musik, Deko / 2= Kreatives & ev. Kontakt geselliger Teil)  - Aufgaben für nächste Sitzung: Grobplanung Ablauf, Deko, geselliger Teil |  |
|  | Ev. Infos an Verantwortliche geselliger Teil (Ideen Grobplanung) |  |
|  | Ev. Sitzung in Untergruppen oder Austausch per Telefon / Mail…. |  |
|  | Einladung mit Traktandenliste 2. Sitzung Kernteam versenden |  |
|  | **2. Sitzung:**  - Einstieg passend zu Thema (Ideen Gazette ausprobieren, einbauen)  - Grobplanungen (aus Untergruppen) besprechen, aufeinander abgleichen  - Ideen sammeln, wer für Umsetzung weiter angefragt werden könnte  - Aufgaben bis zur nächsten Kernteamsitzung:  Liturgieteam: Detailvorschlag Liturgie, inkl. Vorschlag Rollenverteilung, Musik…)  Kreatives & ev. Kontakt geselliger Teil: Detailvorschlag Deko etc. / geselliger Teil (was – wer macht es?). |  |
|  | Anfragen erweiterter Kreis – bist du (wieder) dabei? Bei was? |  |
|  | Flyer KiSo gestalten (lassen), Text für Kirchenzeitung etc. schreiben und an verantwortliche senden |  |
|  | Ev. Sitzung in Untergruppen oder Austausch per Telefon / Mail…. |  |
|  | Einladung mit Traktandenliste 3. Sitzung Kernteam versenden |  |
|  | **3. Sitzung**  - Einstieg passend zu Thema (Ideen Gazette ausprobieren, einbauen)  - Alles zusammenfügen  - Rollen- und Aufgabenverteilung Details Kernteam – ev. wen für was weiter anfragen  - Flyer verteilen - wer, wo, wie viel |  |
|  | Kontakt Chor, Organistin, Musikerin:   * Musikauswahl besprechen * Termin für Rückmeldung über Anzahl Personen aus Chor/Band… festlegen |  |
|  | Flyer an Team abgeben zum Verteilen (oder an dafür verantwortliche Personen) |  |
|  | Ev. Absprachen regional – gemeinsame Werbung? Wer, wann Inserat? |  |
|  | Detailinfos an erweitertes Team / Helfende |  |
|  |  |  |
|  | Hauptprobe (auch ohne Chor / Musik möglich), Technik /Mikrofone testen |  |
|  | Einrichten Kirche, ev. weitere Räume |  |
|  |  |  |
|  | **Durchführen Kirchensonntag (in der Regel 1. Sonntag im Feb.)** |  |
|  | Merci an Team (dabei auch an Helfende denken) |  |
|  | Auswertung an / mit Team (ev. nur elektronisch – auch an erweiterten Kreis) |  |
|  | Ausblick Kirchensonntag im nächsten Jahr |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Termine je nach KG sehr unterschiedlich:** |  |
|  | * Text für Inserate in Kirchenzeitung / Lokalzeitungen / Gemeindeagenda |  |
|  | * Absprache mit SigristIn |  |
|  | * Absprache mit OrganistIn, Bandverantwortlichen etc. |  |
|  |  |  |

**Ideen Sitzungseinstiege – damit es nicht nur ums Organisatorische geht:**

* Vorschläge aus Gazette im Team ausprobieren
* Texte aus Gazette oder von sonst wo (gemeinsam) lesen
* Kurzfilm zum Thema miteinander ansehen / Lied gemeinsam hören – darüber austauschen
* Kurze Entspannungsübung / kurzes Spiel zum Thema passend
* Check-In: was bewegt mich im Moment, wo bin ich sonst im Leben dran…
* ….

**Ideen geselliger Teil / Ergänzungen zum Kiso:**

* Verpflegung an einem Ort, der zum Thema passt
* Brunch und erst im Anschluss Gottesdienst
* Kirchenkino mit zum Thema passendem Film (ev. auch erst am Abend oder bereits am Abend vorher)
* Literaturgruppe: Gemeinsam Buch zum KiSo Thema lesen
* ….